## Лист1
Номер этапа | Название этапа | Срок сдачи | Отчетность
1 | Проектирование требований к программному продукту | 01.09-16.09
| Разработка технического задания | 06.09-08.09 | Техническое задание
| Разработка описания предметной области | 08.09-12.09 | Описание предметной области
| Разработка контрольного примера | 12.09-14.09 | Тест-кейсы
| Разработка шаблона входных и выходных документов | 14.09-16.09 | Шаблон входных и выходных документов
2 | Проектирование ПО | 17.09-01.10
| Разработка прототипа ПО | 17.09-20.09 | Прототип ПО
| Создание UML диограммы | 20.09-23.09 | UML диограмма
| Создание алгаритма разрабатываемого ПО | 23.09-27.09 | Алгаритм разрабатываемого ПО
| Разработка структуры БД | 27.09-28.09 | Структура БД
| Создание контроллеров и HTTP запросов | 28.09-02.10 | Контроллеры и HTTP запросы
3 | Разработка ПО | 02.10-29.10
| Верстка (Веб приложение) | 02.10-05.10 | Интерфейс приложения
| Авторизация (Веб приложение) | 05.10-06.10 | Форма авторизации
| Плеер (Веб приложение) | 06.10-10.10 | Видеоплеер для воспроизведения контента
| Кодек (Веб приложение) | 10.10-15.10 | Поддержка кодеков для медиа
| Авторизация (Настольное приложение) | 15.10-17.10 | Модуль авторизации
| Панель управления (Настольное приложение) | 17.10-25.10 | Интерфейс панели управления
| Настройка запросов (Настольное приложение) | 25.10-29.10 | Конфигурация API-запросов
| Тестирование ПО | 30.10-12.11 | Презентация функционалов по пунктам
5 | Создание модульного тестирования | 30.10-03.11 | Спецификация "Описание программы"
| Создание функционального тестирования | 03.11-07.11 | Модульные тесты
| Создание юзабилити тестирования | 07.11-12.11 | Функциональное тестирование
| Сопровождение ПО | 13.11-26.11 | Юзабилити тестирование
6 | Создание руководства пользователя | 13.11-22.11 | Руководство пользователя
| Создание презентация | 22.11-26.11 | Презентация