## Лист1
Номер этапа | Название этапа | Срок сдачи | Отчетность
1 | Проектирование требований к программному продукту | 01.09-16.09
| Разработка технического задания |  | Техническое задание
| Разработка описания предметной области |  | Описание предметной области
| Разработка контрольного примера |  | Тест-кейсы
| Разработка шаблона входных и выходных документов |  | Шаблон входных и выходных документов
2 | Проектирование ПО | 17.09-01.10
| Разработка прототипа ПО |  | Прототип ПО
| Создание UML диограммы |  | UML диограмма
| Создание алгаритма разрабатываемого ПО |  | Алгаритм разрабатываемого ПО
| Разработка структуры БД |  | Структура БД
| Создание контроллеров и HTTP запросов |  | Контроллеры и HTTP запросы
3 | Разработка ПО | 02.10-29.10
Разработка функционала 1 (здесь и далее наименование конкретного функционала)
| по каждому функционалу |  | Презентация функционала1
5 | Тестирование ПО | 30.10-12.11 | Презентация функционалов по пунктам
| Создание модульного тестирования |  | Спецификация "Описание программы"
| Создание функционального тестирования |  | Модульные тесты
| Создание юзабилити тестирования |  | Функциональное тестирование
6 | Сопровождение ПО | 13.11-26.11 | Юзабилити тестирование
| Создание руководства пользователя |  | Руководство пользователя
| Создание презентация |  | Презентация